附件3

佛山市房屋市政工程参建单位

（市场化代建）履约评价细则

| 建设单位名称 |  |  |  |  | 评价期限 |  | 年 月 日 至 年 月 日 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位 项目负责人 |  |  |  |  | 联系方式 |  |  |  |  |
| 市场化代建 单位名称 |  |  |  |  | 法定代表人 及联系方式 |  |  |  |  |
| 现场负责人 及联系方式 |  |  |  |  | 企业地址 |  |  |  |  |
| 项目单位名称 |  |  |  |  | 负责人 及联系方式 |  |  |  |  |
| 承包单位名称 |  |  |  |  | 承包单位资质 |  |  |  |  |
| 法定代表人 及联系方式 |  |  |  |  | 项目负责人 及联系方式 |  |  |  |  |
| 企业地址 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 承包单位名称 （联合体） |  |  |  |  |  | 承包单位资质 （联合体） |  |  |  |
| 法定代表人 及联系方式 |  |  |  |  |  | 项目负责人 及联系方式 |  |  |  |
| 企业地址 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 监理单位名称 |  |  |  |  |  | 企业地址 |  |  |  |
| 法定代表人 及联系方式 |  |  |  |  |  | 项目总监 及联系方式 |  |  |  |
| 工程名称 |  |  |  |  |  | 工程地点 |  |  |  |
| 得分/等级 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 分 项 内 容 |  | 满分分值 | 评 价 标 准 |  |  |  | 扣分 | 得分 |
| 一 | 人员配备 |  | 15 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 项目负责人履职 |  | 6 | 前期阶段： 以合同约定到岗率（A）为准进行评价： 1.1 项目负责人到岗率≥A，不扣分； 1.2 70%A≤项目负责人到岗率<A，扣2分； 1.3 60%A≤项目负责人到岗率<70%A，扣4分； 1.4 项目负责人到岗率<60%A，扣6分； 1.5考勤时缺岗或被视为缺岗的，扣0.25分/人/次，弄虚作假的，扣0.5分/人/次。 （备注：1.以建设单位考勤的年度到岗率或月度到岗率最低值为准计算。） |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 6 | 实施阶段： 以佛山市房屋市政工程建设领域实名制管理平台为准计算到岗率： 1.1 项目负责人到岗率≥50%（30%），不扣分； 1.2 40%（25%）≤项目负责人到岗率<50%（30%），扣2分； 1.3 30%（20%）≤项目负责人到岗率<40%（25%），扣4分； 1.4 项目负责人到岗率<30%（20%），扣6分； 1.5考勤时缺岗或被视为缺岗的，扣0.25分/人/次，弄虚作假的，扣0.5分/人/次。 （备注：1.以年度到岗率或月度到岗率最低值为准计算；2.工程总承包项目或施工项目的合同金额在5000万元以下的，以括号内的数值为准。） |  |  |  |  |  |
| 2 | 关键岗位人员履职 （项目负责人除外） |  | 4 | 前期阶段： 以合同约定到岗率（A）为准进行评价： 2.1 关键岗位人员到岗率≥A，不扣分； 2.2 70%A≤关键岗位人员到岗率<A，扣2分； 2.3 60%A≤关键岗位人员到岗率<70%A，扣3分； 2.4 关键岗位人员到岗率<60%A，扣4分； 2.5考勤时缺岗或被视为缺岗的，扣0.25分/人/次，弄虚作假的，扣0.5分/人/次。 （备注：以建设单位考勤的所有关键岗位人员的年度到岗率的算术平均值或月度到岗率最低值为准计算。） |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 4 | 实施阶段： 以建设单位按合同要求应在佛山市房屋市政工程建设领域实名制管理平台办理登记的项目所有关键岗位人员到岗率的算术平均值为准： 2.1 关键岗位人员到岗率≥50%（30%），不扣分； 2.2 40%（25%）≤关键岗位人员到岗率<50%（30%），扣2分； 2.3 30%（20%）≤关键岗位人员到岗率<40%（25%），扣3分； 2.4 关键岗位人员到岗率<30%（20%），扣4分； 2.5考勤时缺岗或被视为缺岗的，扣0.25分/人/次，弄虚作假的，扣0.5分/人/次。 （备注：1.按合同要求应办理但未办理登记的人员到岗率按0%计算；2.以年度到岗率或月度到岗率最低值为准计算；3.工程总承包项目或施工项目的合同金额在5000万元以下的，以括号内的数值为准。） |  |  |  |  |  |
| 3 | 人员更换 |  | 5 | 3.1未经项目建设单位批准擅自更换项目负责人或单方面作出实质性更换行为或弄虚作假更换人员的，扣3分/次； |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 3.2未经项目建设单位批准擅自更换关键岗位人员或单方面作出实质性更换行为或弄虚作假更换人员的，扣2分/人/次； |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 3.3经项目建设单位“三重一大”会议集体决策认为不称职需更换人员，拒不更换的，扣2分/人/次。 |  |  |  |  |  |
| 二 | 质量控制 |  | 30 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 报批报建 报审工作 |  | 8 | 组织项目可行性研究报告、设计文件、施工图设计文件审查、概算、预结算编制等工作以及报审；负责办理项目前期工作中的用地、规划、环评、交评、人防、消防、施工许可证、质量安全监督以及林地占用等报建报批手续； 4.1全部按期且按规定办理完成，不扣分； 4.2一项未按期或未按规定办理完成，扣2分； 4.3二项未按期或未按规定办理完成，扣4分； 4.4三项未按期或未按规定办理完成，扣6分； 4.5四项及以上未按期或未按规定办理完成，扣8分。 |  |  |  |  |  |
| 5 | 按合同要求提交相关方案、报告、计划 |  | 5 | 制订项目代建工作方案、工作计划、管理目标、招标方案及项目年度资金使用计划，报项目建设单位审查后执行； 5.1全部按合同要求提交相关资料且满足要求，不扣分； 5.2一项未按合同要求提交相关资料或不满足要求，扣1分； 5.3二项未按合同要求提交相关资料或不满足要求，扣2分； 5.4三项未按合同要求提交相关资料或不满足要求，扣3分； 5.5四项及以上未按合同要求提交相关资料或不满足要求，扣5分。 |  |  |  |  |  |
| 6 | 招标工作开展情况 |  | 5 | 组织开展各项招标工作； 6.1全部按期完成，不扣分； 6.2一项未按期完成，扣1分； 6.3一项未按期完成且对总进度造成影响，扣2分； 6.4二项未按期完成，扣3分； 6.5二项及以上未按期完成且对总进度造成影响，扣5分。 |  |  |  |  |  |
| 7 | 合同签订与备案 |  | 2 | 负责工程合同的洽谈、签订和备案： 7.1全部按期完成，不扣分； 7.2不按期完成的，扣1分/份合同，扣完为止。 |  |  |  |  |  |
| 8 | 质量管理 |  | 10 | 8.1项目参建单位收到住房城乡建设主管部门或其他监督部门（机构）下发的暂停施工通知或局部停工整改通知，代建单位未督促责任单位按要求在限期内完成整改并回复的，扣5分/次； |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 8.2项目参建单位收到住房城乡建设主管部门或其他监督部门（机构）下发的整改通知书，代建单位未督促责任单位按要求在限期内完成整改并回复的，扣3分/次； |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 8.3项目参建单位收到建设单位下发的整改通知书，代建单位未督促责任单位按要求在限期内完成整改并回复的，扣2分/次； |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 8.4项目参建单位收到监理通知单，代建单位未督促责任单位按要求在限期内完成整改及回复，扣1分/次； |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 8.5未按规定组织工程中间验收和竣工验收，扣2分/次； |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 8.6因代建单位原因造成代建项目发生一般及以上工程质量事故的，一次扣10分。（注：如存在正文第十六条“5.因代建单位管理不到位，项目存在质量、文明施工等问题被行业主管部门行政处罚或造成损失400万元以上的”的，按照第十六条处理。） |  |  |  |  |  |
| 三 | 安全文明施工管理 |  | 25 |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 安全施工管理 |  | 20 | 9.1项目参建单位收到住房城乡建设主管部门或其他监督部门（机构）下发的暂停施工通知或局部停工整改通知，代建单位未督促责任单位按要求在限期内完成整改并回复的，扣5分/次； |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 9.2项目参建单位收到住房城乡建设主管部门或其他监督部门（机构）下发的整改通知书，代建单位未督促责任单位按要求在限期内完成整改并回复的，扣3分/次； |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 9.3项目参建单位收到建设单位下发的整改通知书，代建单位未督促责任单位按要求在限期内完成整改并回复的，扣2分/次； |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 9.4项目参建单位收到监理通知单，代建单位未督促责任单位按要求在限期内完成整改及回复，扣1分/次； |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 9.5发生一般生产安全事故的，一次扣20分； |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 9.6未按代建合同要求达到安全目标的，一次扣5分。 |  |  |  |  |  |
| 10 | 文明施工管理、环境保护控制 |  | 5 | 10.1项目参建单位收到住房城乡建设主管部门或其他监督部门（机构）下发的暂停施工通知或局部停工整改通知，代建单位未督促责任单位按要求在限期内完成整改并回复的，每次扣2分； |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 10.2收到住房城乡建设主管部门或其他监督部门（机构）下发的整改通知书，代建单位未督促责任单位按要求在限期内完成整改并回复的，扣1分/次； |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 10.3现场因扬尘设备投入不足、不开启，裸土未及时覆盖等措施落实不到位，并收到监理通知单，代建单位未督促责任单位按要求在限期内完成整改并回复的，扣2分/次。 |  |  |  |  |  |
| 四 | 成本与资金管理 |  | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 成本控制 |  | 6 | 财政部门审核或抽查项目工程造价成果文件的核减率绝对值： 11.1小于2%（含2%），不扣分； 11.2 2%～3%之间（含3%），扣2分/次； 11.3 3%～5%之间（含5%），扣4分/次； 11.4 5%以上的，扣6分/次。 |  |  |  |  |  |
| 12 | 工程变更 |  | 4 | 未按招投标文件、合同、建设单位内控管理制度、佛山市关于工程变更的有关规定及时办理工程变更手续的，变更台账不完整的，扣1分/项。 |  |  |  |  |  |
| 五 | 进度控制 |  | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 工期控制 |  | 10 | 13.1未按照合同要求及时编制项目总体实施进度计划或施工进度计划，扣2分； |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 13.2未按照报备建设单位的项目总体实施进度计划开展前期工作，扣2分； |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 13.3未按照合同约定按期开工，扣2分； |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 13.4未按照批准的施工进度计划完成关键节点工作的，扣2分； |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 13.5未按照合同约定按期完成竣工验收，扣5分； |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 13.6未按照合同约定按期完成结算审核（或报送财政部门审核），扣5分； |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 13.7未按照合同约定按期完成竣工文件移交市城建档案馆，扣2分。 |  |  |  |  |  |
| 六 | 配合与协调 |  | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 配合情况 |  | 6 | 14.1不按照招标文件、中标人的投标文件以及本办法规定订立合同、补充协议，且项目市场化代建单位有过错的，扣2分； |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 14.2在项目合同约定范围内不配合建设单位、使用单位及其他相关部门的工作，经建设单位（或使用单位）牵头有关单位集体核实的，扣2分/次。 |  |  |  |  |  |
| 15 | 工程档案管理 |  | 4 | 15.1能够认真及时地按照代建合同要求做好各种档案资料（包括行政档案、财务支付档案和技术档案）的管理工作的，不扣分； 15.2按照代建合同要求，各种档案资料（包括行政档案、财务支付档案和技术档案）的管理工作不够规范的，扣2分； 15.3不能够按照代建合同要求做好各种档案资料（包括行政档案、财务支付档案和技术档案）的管理工作的，扣4分。 |  |  |  |  |  |
|  | 合 计 |  | 100 |  |  |  |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 建设单位对该参建单位（市场化代建）履约表现的总体评价： （建设单位公章）（项目单位公章） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

备注：1.建设单位是指承担项目建设管理主体责任，执行基本建设计划，组织、督促项目建设工作，支配、使用项目建设投资的单位。实施集中建设管理的项目，由集中建设主体负责工程项目参建单位的合同履约评价工作。

2.实行市场化代建的项目，由市场化代建单位负责与其签订合同的代建项目参建单位的合同履约评价工作。

3.项目单位是指具体承办项目的项目法人单位，项目主管部门也可作为项目单位。

4.规定的评价标准中，招标文件或合同无委托实施的内容，或在阶段评价时尚不具备评价条件的，不计入评分，总得分按百分比进行折算。

5.取得施工许可证之前为前期阶段，取得施工许可证之后为实施阶段。

6.当代建项目在年度履约评价中，既有前期阶段又有实施阶段，则人员配备履约评价因素则按各阶段时间分别占年度时间比例×人员配备履约评价分值综合计算该项分值。当评价前期阶段或实施阶段的履约周期满一年的，以年度到岗率为准计算，否则按月度到岗率最低值计算。

7.非市场化代建单位原因造成的未按期完成或造成进度延误可延期的，不扣分。