## Sheet1
南海区2020年5月工程监理企业专项治理行动飞行检查项目情况一览表
序号 | 项目名称 | 项目地址 | 监理单位 | 施工单位 | 施工现场存在的问题 | 检查得分 | 通报处理 | 诚信扣分
1 | 怡翠尊堤观园1-16座 | 佛山市南海区大沥镇奇槎“老鼠墩”、“狮头”地段 | 广州宏达工程顾问集团有限公司 | 广东省化州市建筑工程总公司 | 1、监理管控留有痕迹记录较少，每月平均不到一份指令单； 2、未编制样板引路实施监理细则； 3、监理日志和旁站记录不真实，签名不全； 4、编写监理规划、细则未针对实际情况进行编写。 | 61.1
2 | 悦都会公馆 | 佛山市南海区大沥镇盐步镇北路97号 | 广州广骏工程监理有限公司 | 中国核工业华兴建设有限公司 | 1、未建立质量管理体系； 2、监理未签发开工令，监理规划、细则针对性不强，旁站细则有代签名现象； 3、监理月报内容不全，未见材料进退场、变更、进度款审核情况； 4、未编制样板引路实施监理细则。 | 63.4
3 | 车间六 | 佛山市南海区狮山镇大榄村第三股份合作经济社地段 | 广东百川工程管理咨询有限公司 | 广东一立建设工程有限公司 | 1、安全检查的监控管理痕迹较少，安全隐患整改通知单发出频次少； 2、材料进场记录不齐全； 3、主体结构部分的图纸会审未见； 4、现场监理仪器较少。 | 67.4
4 | 中南海晖城61-70栋 | 佛山市南海区狮山镇白沙桥村 | 佛山市天信监理咨询有限公司 | 广东诺厦建设集团有限公司 | 1、现场未见平行检查记录； 2、监理履职资料不全，安全隐患整改通知单超期未回复无跟踪； 3、现场未能提供图纸会审记录； | 64.3
5 | 德展汽配智能制造项目 | 佛山市南海区里水镇和顺和桂工业园二期顺安南路2号 | 广东省广大工程顾问有限公司 | 广东建邦兴业集团有限公司 | 1、监理通知单未使用省统表，材料报审日期不正确； 2、缺样板引路资料； 3、领导带班检查记录不符合要求； 4、监理规划中，组织机构人员与报建不符。 | 60
6 | 南海区里水志高工业园保障性住房项目 | 里水镇胜利村五一村民小组 | 佛山市南海城乡建设工程有限公司 | 佛山市南海联发建筑工程有限公司 | 1、项目监理机构人员配置不能满足现场工作开展要求； 2、材料进场台账不齐，不清晰； 3、监理日志记录不规范； 4、样板引路无验收资料。 | 64.4
7 | 季华实验室一期建设项目 | 三山新城橹尾撬片区核心区，文翰湖公园以北，京广线以南，规划泰山路以东，规划文翰北路以西 | 深圳市建艺国际工程顾问有限公司 | 广东省六建集团有限公司 | 1、未编制样板引路实施细则，无样板引路验收资料； 2、监理月报未按规范要求每月编写； 3、监理细则缺项，缺水电安装、装饰装修； 4、材料管控未能提供抽查见证资料。 | 61.2
8 | 平洲污水处理厂提标改造升级工程项目 | 平洲新胜路东150米 | 佛山市顺德建设监理有限公司 | 广东金辉华集团有限公司 | 1、未及时跟进监理指令的整改情况，现场无回复无闭合； 2、未编制样板引路实施监理细则，无样板引路验收资料； 3、未建立监理岗位职责； 4、无平行检查记录，旁站记录不详细、不真实。 | 63.4
9 | 人保公寓 | 南海区桂城平二路以西A25街区地块B区 | 中经国际招标集团有限公司 | 北京城建集团有限责任公司 | 1、样板引路未完善验收资料； 2、监理月报未按规范要求编制，缺工程款审核、工程变更情况的汇报； 3、监理细则未按项目特性要求针对性编制； 4、未见平行检查记录，旁站记录、监理日志记录不详实。 | 60.8
10 | 融湖华庭 | 南海区丹灶镇仙湖度假区环湖路“庵岗”地 | 中新创达咨询有限公司 | 中建二局第三建筑工程有限公司 | 1、7#、1#、2#地基与基础阶段监理总结未及时编写； 质量通病防治细则未编写，样板引路未见验收资料； 3、企业领导带班检查记录部分缺失； 4、未建立健全监理机构的质量责任制度、岗位责任制度。 | 64.6
11 | 大桐堡小学新建综合楼工程 | 西樵镇大桐堡小学 | 佛山市南海区鹏和工程监理有限公司 | 深圳市华鹏工程建设有限公司 | 1、工地第一次会议纪要内容不符合相关规范的要求； 2、监理资料未按省统表要求填写； 3、未见质量通病防治细则、样板引路相关资料； 4、未见平行检验记录。 | 63.2
12 | 九江君品碧桂园 | 佛山市南海区九江镇九江大道九江鱼苗场地段北侧 | 河北新隆基项目管理有限公司 | 广州市恒域建筑工程有限公司 | 1、项目监理规划中机构人员与工程报建人员不符，总监变更后没有重新组织编写项目监理规划并报公司技术负责人审批； 2、公司领导未履行“每月不少于一次对项目进行带班检查”的职责； 3、工程监理资料混乱，未建立健全质量监理制度； 4、材料送检的见证员均不是报建的监理人员。 | 49.8 |  | 通报批评扣5分。
13 | 侨睿居基坑工程 | 佛山市南海区大沥镇黄岐白沙村 | 广东立德建设监理有限公司 | 正太集团有限公司 | 1、第一次工程量议会内容记录不规范，安全日志与整改未闭合； 2、监理规划盖章错误； 3、无企业领导带班检查制度，检查记录不符合要求。 | 60.6
14 | 泊乐楼 | 佛山市南海区大沥镇联安谭约村“桥边黄”地段 | 佛山市建辉监理有限公司 | 广东三粤建设工程有限公司 | 1、质量责任制度不完善； 2、地基与基础分部验收手续未按流程完善； 3、材料未按要求进行审查，审查意见不符合要求； 4、未能提供样板引路资料； 5、领导带班检查工作未落实到位。 | 60